## Blad1
Logboek Team B2
Datum | Taak omschrijving | Student | Tijd (min) | Commit | Student | Totaal minuten | Totaal uren
2020-09-21 | Kennismaking groep + info over project | Olena | 90 |  | Olena | 2275 | 37.9167
2020-09-21 | Kennismaking groep + info over project | Vladyslav | 90 |  | Vladyslav | 2145 | 35.75
2020-09-21 | Kennismaking groep + info over project | Jeffrey | 90 |  | Jeffrey | 3510 | 58.5
2020-09-21 | Kennismaking groep + info over project | César | 90 |  | César | 1990 | 33.1667
2020-09-21 | Aanmaken Logboek | César | 30
2020-09-21 | Opzetten & testen github | Jeffrey | 15
2020-09-21 | Dicord server maken + iedereen toevoegen | Vladyslav | 5
2020-09-21 | draft rapportage van 22/09 gemaakt | Olena | 5
2020-09-22 | Discord call (github regelen bij iedereen + afspraken maken) | Olena | 90
2020-09-22 | Discord call (github regelen bij iedereen + afspraken maken) | Vladyslav | 90
2020-09-22 | Discord call (github regelen bij iedereen + afspraken maken) | Jeffrey | 90
2020-09-22 | Discord call (github regelen bij iedereen + afspraken maken) | César | 90
2020-09-23 | Projecten, basisstructuur,solution, klasses, business laag repository gemaakt | Olena | 45
2020-09-24 | Uitzoeken patterns | Jeffrey | 60
2020-09-25 | Discord call (veranderingen bespreken + volgende stappen) | Olena | 45
2020-09-25 | Discord call (veranderingen bespreken + volgende stappen) | Vladyslav | 45
2020-09-25 | Discord call (veranderingen bespreken + volgende stappen) | Jeffrey | 45
2020-09-28 | Discord call (Planning maken + takenverdeling) | Olena | 60
2020-09-28 | Discord call (Planning maken + takenverdeling) | Vladyslav | 60
2020-09-28 | Discord call (Planning maken + takenverdeling) | Jeffrey | 60
2020-09-28 | Discord call (Planning maken + takenverdeling) | César | 60
2020-09-29 | Database desgin | Jeffrey | 120
2020-09-29 | Updated read me en converted briefing | Jeffrey | 30
2020-09-29 | Verwerken feedback database | Jeffrey | 10
2020-09-30 | Use cases aanmaken | César | 60
2020-09-30 | Json reader to List<Strip> aangemaakt | Olena | 40
2020-09-30 | query aanpassen en converten en testen MYSQQL -> SSMS | Olena | 20
2020-10-01 | Use cases verder afwerken | César | 30
2020-10-02 | Error oplossen("no main found") | Olena | 30
2020-10-02 | Json Data wegschrijven naar een databank | Vladyslav | 210
2020-10-03 | Json Data wegschrijven debuggen | Vladyslav | 60
2020-10-04 | Query aanmaken getStripsById | César | 45
2020-10-05 | Teams meeting + discord | Olena | 105
2020-10-05 | Teams meeting + discord | Vladyslav | 105
2020-10-05 | Teams meeting + discord | Jeffrey | 105
2020-10-05 | Teams meeting + discord | César | 105
2020-10-05 | Setting up connection from config + explaining + trying to rework queries | Jeffrey | 80
2020-10-08 | DbFunctions aanpassen + GUI code | Olena | 60
2020-10-08 | DbFuncties aanpassen + maken | César | 90
2020-10-11 | Json reader to List<Strip> aanpassen naar nieuwe bestand | Olena | 60
2020-10-12 | klasses en hun constructers aanpassen | Olena | 15
2020-10-12 | Json Data wegschijven aanpassen aan de nieuwe json opmaak + debuggen | Vladyslav | 45
2020-10-13 | DbFuncties maken | César | 60
2020-10-13 | Discord call | Olena | 45
2020-10-13 | Discord call | Vladyslav | 45
2020-10-13 | Discord call | Jeffrey | 45
2020-10-13 | Discord call | César | 45
2020-10-13 | Assigned queries + test | Jeffrey | 25
2020-10-15 | Queries laatste id terug te vinden + Auteur/reeks/uitgeverij op string zoeken | Olena | 25
2020-10-16 | Discord call | Olena | 30
2020-10-16 | Discord call | Vladyslav | 30
2020-10-16 | Discord call | Jeffrey | 30
2020-10-16 | Discord call | César | 30
2020-10-16 | JSON GUI aangemaakt | Olena | 55
2020-10-18 | figuring out rework repos | Jeffrey | 60
2020-10-18 | Debugging queries | Jeffrey | 45
2020-10-18 | powerpoint aangepast | Olena | 25
2020-10-18 | FindAllByReeks/Uitgeverij gemaakt en gedebugged | Vladyslav | 120
2020-10-19 | Teams meeting + discord | César | 130
2020-10-19 | Teams meeting + discord | Jeffrey | 130
2020-10-19 | Teams meeting + discord | Olena | 130
2020-10-19 | Teams meeting + discord | Vladyslav | 130
2020-10-19 | rebuild project | Jeffrey | 160
2020-10-22 | Rework, test select strips, + debug fk error add function | Jeffrey | 240
2020-10-22 | Discord call | Olena | 55
2020-10-22 | Discord call | Vladyslav | 55
2020-10-22 | Discord call | Jeffrey | 55
2020-10-22 | Discord call | César | 55
2020-10-23 | Add: reeks,auteur,gemeente + debug Add strip | Jeffrey | 120
2020-10-26 | stripmanager + class diagrams aanmaken en strip model aanpassen | Olena | 65
2020-10-26 | Discord call | Olena | 105
2020-10-26 | Discord call | Vladyslav | 105
2020-10-26 | Discord call | Jeffrey | 105
2020-10-26 | Discord call | César | 105
2020-10-26 | DeleteById for every repo + tests | Jeffrey | 60
2020-10-26 | stripAdd error oplossen | Olena | 60
2020-10-29 | Teams meeting + discord | Olena | 60
2020-10-29 | Teams meeting + discord | Vladyslav | 60
2020-10-29 | Teams meeting + discord | César | 60
2020-10-29 | Teams meeting + discord | Jeffrey | 60
2020-11-01 | Overlopen geschreven code + udpate starten | César | 60
2020-11-01 | Wegschrijven databanke nieuwe versie (niet volledig) | Vladyslav | 60
2020-11-02 | Discord call + meeting leerkracht | Olena | 120
2020-11-02 | Discord call + meeting leerkracht | Vladyslav | 120
2020-11-02 | Discord call + meeting leerkracht | Jeffrey | 120
2020-11-02 | Discord call + meeting leerkracht | César | 120
2020-11-03 | fixing app config, writing en testing strip update | Jeffrey | 100
2020-11-03 | clean up solution + git | Jeffrey | 10
2020-11-03 | Basis for general manager + UI going via businesslayer | Jeffrey | 60
2020-11-03 | General manager add strip and check for doubles | Jeffrey | 60
2020-11-03 | Schrijvennaar db in json project wat aangepast | Jeffrey | 30
2020-11-03 | Coding session discord | Jeffrey | 120
2020-11-03 | Coding session discord | César | 120
2020-11-03 | Change en test generalmanager helper functions | Jeffrey | 10
2020-11-04 | Dependecies, managers, repositories | Jeffrey | 90
2020-11-04 | GUI sorteer aanmaken, code correcties in GUI, opmaken uitproberen | Olena | 75
2020-11-05 | GUI strip vinden op id + opmaken uitproberen en knoppen functies correcteren in GUI | Olena | 60
2020-11-05 | Discord call | Olena | 105
2020-11-05 | Discord call | Vladyslav | 105
2020-11-05 | Discord call | Jeffrey | 105
2020-11-05 | Discord call | César | 105
2020-11-05 | Crud functions managers | Jeffrey | 70
2020-11-06 | Repo's to specific managers + testing | Jeffrey | 30
2020-11-06 | Provided testing classes for models + cleaning unneeded branches | Jeffrey | 15
2020-11-06 | Writing and debugging strip add intigration test | Jeffrey | 30
2020-11-09 | GUI search functions verbeteren | Olena | 60
2020-11-10 | Wegschrijven van JSON | Vladyslav | 30
2020-11-10 | Discord call | Olena | 110
2020-11-10 | Discord call | Vladyslav | 110
2020-11-10 | Discord call | Jeffrey | 110
2020-11-10 | Discord call | César | 110
2020-11-11 | GUI JSON progressbar onderzoek/start | Olena | 45
2020-11-12 | Coding uitleg/discussie session discord | Olena | 30
2020-11-12 | Coding uitleg/discussie session discord | Jeffrey | 30
2020-11-12 | debugging + Fixing StripManager add strip based on UI data | Jeffrey | 75
2020-11-13 | Discord call | Olena | 105
2020-11-13 | Discord call | Vladyslav | 105
2020-11-13 | Discord call | Jeffrey | 105
2020-11-13 | Discord call | César | 105
2020-11-13 | Progressbar in JSON UI laten werken | Olena | 75
2020-11-13 | LeesJSON Herschreven en schrijfnaarJSON aangemaakt | Vladyslav | 75
2020-11-14 | Reeks/uitgeverij tetbox vervangen door combo boxen, strip toevoegen laten werken en testen | Olena | 35
2020-11-15 | Bugfixen van 13-Nov + Merge issues | Vladyslav | 90
2020-11-16 | Discord call + meeting leerkracht | Olena | 135
2020-11-16 | Discord call + meeting leerkracht | Vladyslav | 135
2020-11-16 | Discord call + meeting leerkracht | Jeffrey | 135
2020-11-16 | Discord call + meeting leerkracht | César | 135
2020-11-17 | Oplossen integratietest Dblink | César | 30
2020-11-18 | Integratietesten maken | César | 90
2020-11-18 | Mappers geschreven | Jeffrey | 60
2020-11-18 | Mappers geinitigreerd en getest | Jeffrey | 135
2020-11-18 | Integratietesten maken | Jeffrey | 80
2020-11-20 | Discord call | Vladyslav | 30
2020-11-20 | Discord call | Jeffrey | 30
2020-11-20 | Discord call | César | 30
2020-11-20 | strip integration tests | Jeffrey | 60
2020-11-23 | Json Nulls uitsorteren | Vladyslav | 30