## Blad1
Logboek Team B2
Datum | Taak omschrijving | Student | Tijd (min) | Commit | Student | Totaal minuten | Totaal uren
2020-09-21 | Kennismaking groep + info over project | Olena | 90 |  | Olena | 425 | 7.0833
2020-09-21 | Kennismaking groep + info over project | Vladyslav | 90 |  | Vladyslav | 560 | 9.3333
2020-09-21 | Kennismaking groep + info over project | Jeffrey | 90 |  | Jeffrey | 520 | 8.6667
2020-09-21 | Kennismaking groep + info over project | César | 90 |  | César | 360 | 6
2020-09-21 | Aanmaken Logboek | César | 30
2020-09-21 | Opzetten & testen github | Jeffrey | 15
2020-09-21 | Dicord server maken + iedereen toevoegen | Vladyslav | 5
2020-09-21 | draft rapportage van 22/09 gemaakt | Olena | 5
2020-09-22 | Discord call (github regelen bij iedereen + afspraken maken) | Olena | 90
2020-09-22 | Discord call (github regelen bij iedereen + afspraken maken) | Vladyslav | 90
2020-09-22 | Discord call (github regelen bij iedereen + afspraken maken) | Jeffrey | 90
2020-09-22 | Discord call (github regelen bij iedereen + afspraken maken) | César | 90
2020-09-23 | Projecten, basisstructuur,solution, klasses, business laag repository gemaakt | Olena | 45
2020-09-24 | Uitzoeken patterns | Jeffrey | 60
2020-09-25 | Discord call (veranderingen bespreken + volgende stappen) | Olena | 45
2020-09-25 | Discord call (veranderingen bespreken + volgende stappen) | Vladyslav | 45
2020-09-25 | Discord call (veranderingen bespreken + volgende stappen) | Jeffrey | 45
2020-09-28 | Discord call (Planning maken + takenverdeling) | Olena | 60
2020-09-28 | Discord call (Planning maken + takenverdeling) | Vladyslav | 60
2020-09-28 | Discord call (Planning maken + takenverdeling) | Jeffrey | 60
2020-09-28 | Discord call (Planning maken + takenverdeling) | César | 60
2020-09-29 | Database desgin | Jeffrey | 120
2020-09-29 | Updated read me en converted briefing | Jeffrey | 30
2020-09-29 | Verwerken feedback database | Jeffrey | 10
2020-09-30 | Use cases aanmaken | César | 60
2020-09-30 | Json reader to List<Strip> aangemaakt | Olena | 40
2020-09-30 | query aanpassen en converten en testen MYSQQL -> SSMS | Olena | 20
2020-10-01 | Use cases verder afwerken | César | 30
2020-10-02 | Error oplossen("no main found") | Olena | 30
2020-10-02 | Json Data wegschrijven naar een databank | Vladyslav | 210
2020-10-03 | Json Data wegschrijven debuggen | Vladyslav | 60