## Blad1
Logboek Team B2
Datum | Taak omschrijving | Student | Tijd (min) | Commit | Student | Totaal minuten | Totaal uren
2020-09-21 | Kennismaking groep + info over project | Olena | 90 |  | Olena | 95 | 1.5833
2020-09-21 | Kennismaking groep + info over project | Vladyslav | 90 |  | Vladyslav | 95 | 1.5833
2020-09-21 | Kennismaking groep + info over project | Jeffrey | 90 |  | Jeffrey | 105 | 1.75
2020-09-21 | Kennismaking groep + info over project | César | 90 |  | César | 120 | 2
2020-09-21 | Aanmaken Logboek | César | 30
2020-09-21 | Opzetten & testen github | Jeffrey | 15
2020-09-21 | Dicord server maken + iedereen toevoegen | Vladyslav | 5
2020-09-21 | draft rapportage van 22/09 gemaakt | Olena | 5
2020-09-22